## ChosesAFaire
Numéro	Date début	Action a faire	commentaire	résolution	Priorité / 1 = urgent/important / 2 = urgent mais pas important / 3 = important mais pas urgent / 4 = pas important et pas urgent	date prévisionnelle de fin	etat	date de fin
1		garder les 0 a la phase de changement de numéro et les enlever a la phase de décompte			1		Terminé
2		mettre bouton rouge rond		changement bouton	3		Terminé
3	10/11/17	retrouver la fiche technique d'un composant		Sur internet / !!!! DATA SHEET !!!! //pour trouver la fiche technique du composant	2		Terminé	11/11/17
4	25/11/17	Brancher/activer le relais	tester avec un moteur et une pile 9V	Pour transistor mettre le signal au milieu	2		Terminé	21/12/17
5		Faire une vidéo			3		A ne plus faire
6	10/11/17	filtrage des parasites au niveau des boutons	mettre un condensateur en parallèle du bouton	Condensateur céramique type 102 (1000 pf) – si problème essayer avec un condensateur type 331 (330 pf) / (103 = 10'000 pf)	1		Terminé	11/11/17
7		Circuit imprimé	voir sur fridzing		3		A faire
8	23/11/17	rebrancher le circuit			1		Terminé	23/11/17
9		Faire le décompte		utiliser la fonction « micros() »	2		Terminé	21/12/17
10		Faire la boite			3		A faire
11		Tout éteindre		dire d'afficher le nombre seulement quand le décompte n'est pas en cours et sinon ne rien afficher (en lui disant d'afficher des espaces (« « ))	3		Terminé
12		Trouver boutons bien arduino			3		En cours
13		Recherche du bon condensateur pour bouton	http://forums.futura-sciences.com/electronique/639171-arduino-anti-rebond-arduino.html		3		En cours
14		Trouver un transformateur pour la carte arduino (220V/5V)			3		Terminé
14		Remplacer led rouge (ledOff) par un bezeur (ou autre ou l'enlever)			4		A faire
15		Changer le boutton qui enlève par boutton qui sauvegarde le temps présent			1